## Sheet1
实习生周报
时间： |  | 2025/08/18~2025/08/22 |  | 报告人: | 庞倩倩
导师： |  | 李庆宇 |  | 直接主管: | 汪斌
1、本月目标
1 | 熟悉项目业务与相关代码
2 | 完成团队交给我的关于LLMWrokspace 项目的需求开发和测试任务，包括以下需求： ● 用户越权问题整改 ● mlflow部署和存储及其他相关任务 ● 恶意用户全局拦截能力-IP管理 ● 日志脱敏能力集成及其问题排查 ● ai生产线数据处理时间过长（优化） ● ut撰写
2、本周进展
NO. | 任务描述 |  | 任务详情 |  |  | 状态
2 | 宣讲学习 |  |  | （1）核信、SerPro、XNS、中物院项目拓展复盘 韦青首先介绍了项目的背景和目标，然后分享了他参与项目的过程和经验，包括如何进行有效的沟通和协调，以及如何处理项目中遇到的问题和挑战。此外，韦青还分享了一些他在项目拓展过程中的心得体会，包括如何进行有效的团队协作，如何进行有效的项目管理，以及如何进行有效的资源分配等。最后，他提出了一些项目拓展的建议和展望，包括如何更好地发挥专业服务的作用，如何更好地处理项目中遇到的问题和挑战等。 （2）《鸿蒙世界，万物新生——鸿蒙大模型的构建与优化》直播学习 石恩升专家分享了鸿蒙生态的机遇与挑战，并深入解析了大模型的构建与优化实践。通过学习，进一步理解了鸿蒙如何以智能化降低开发门槛，并推动生态落地与发展。 |  | CLOSE
3 | LLMWrokspace项目 |  | （1）【安全】恶意用户全局拦截能力-IP管理（进度70%） ● 解决智能检视发现的13个问题。 比较有价值的建议是在获取客户端IP时，直接信任X-Forwarded-For和X-Real-IP请求头，存在安全风险，因为请求者可以伪造，通过调研，发现springboot实现了“受信任代理”的校验功能，只需在 application.yml 里配置参数，只在请求来自受信任代理时才解析 X-Forwarded-For，自动把真实 IP 写入 request.getRemoteAddr()。如果请求不是来自可信代理，直接使用getRemoteAddr()，避免伪造。这样提升了安全性。 ● 与前端进行联调。 （2）【优化】ai生产线数据处理时间过长（进度100%） 在 AI 生产线中，数据预处理卡点在版本更新后处理时长从 0.5 小时骤增至 1 天 15 小时，严重影响模型训练进度。 对此进行了排查与优化，经过测试，数据处理的时间大大提升 符合预期。 （3）【解冲突】分布式锁降级机制（进度70%） 测试降级功能， 合并代码冲突并推到gamma，给岩岩讲了测试涉及的接口功能以及测试方法。 |  |  | OPEN
3、收获与分享
CLOSE
4、疑惑与问题
暂无
5、下周计划
跟进现有任务的联调、开发和测试，交接工作内容。