## Sheet1
实习生周报
时间： |  | 2025/07/14~2025/07/18 |  | 报告人: | 庞倩倩
导师： |  | 李庆宇 |  | 直接主管: | 汪斌
1、本月目标
1 | 熟悉项目业务与相关代码
2 | 完成团队交给我的关于LLMWrokspace 项目的开发任务
3 | 持续参与codearts试点活动
2、本周进展
NO. | 任务描述 |  | 任务详情 |  |  | 状态
1 | 工具试用与支持 |  | 持续跟进 CodeArts IDE for Java 的试点工作，并完善试用报告。 |  |  | CLOSE
2 | 技术分享 |  |  | （1）【AI组】盘古多智能体在DevOps场景的思考与实践： 谭景元前辈从理论和实践两个方面，分享了盘古多智能体在DevOps场景的思考与实践。他首先介绍了盘古多智能体理论框架，然后详细阐述了盘古多智能体在DevOps场景中的应用，包括自动化部署、持续集成、持续交付等。此外，他还分享了一些盘古多智能体在DevOps场景中的思考和实践，包括如何优化自动化部署、如何提高持续集成效率等。他的分享对于在DevOps场景中应用盘古多智能体有很大的帮助。 （2）【专业服务组】专业服务小组H1项目拓展经验总结： 郑凯前辈在会议上介绍了项目的背景和目标，以及项目的实施过程。他提到，项目在实施过程中遇到了一些挑战，例如在资源分配和时间管理方面存在困难。但是，通过与客户的沟通和反馈，项目组成功地解决了这些问题。此外，他还提到了一些成功的案例，包括在项目实施过程中遇到的挑战以及如何解决这些挑战。最后，他分享了一些关于如何在未来项目中更好地实施项目管理的建议。 |  | CLOSE
3 | LLMWrokspace项目——MLFlow 在 Titan 平台的部署与存储方案的调研 |  | （1）MLFlow 部署方案调研与实操 ● 调研了 MLFlow 的部署方式，了解其在容器化环境下的安装流程、依赖配置与运行机制。 ● 基于调研结果，尝试通过在 Dockerfile 中集成 MLFlow 安装与启动命令，实现端到端的自动化部署。 ● 在实际部署过程中，由于 Titan 平台的底层环境存在一定限制，导致多次部署失败。为此，反复进行环境排查和调试，并与平台团队沟通确认运行时环境的限制点，为后续兼容方案制定打下基础。 （2）MLFlow 存储调研及方案验证 ● 针对 MLFlow 默认使用本地或 S3 作为 artifact 存储的机制，调研其是否支持接入“云道 S3（通用区）”作为统一存储。由于云道 S3 在权限与访问路径上的特殊性，MLFlow 无法直接挂载并读取对应路径。 ● 进一步探索 MLFlow 对 NAS 存储的支持情况，并评估是否可以作为中间层替代方案。初步结论是：如采用 NAS，则需在三个区分别部署独立的 MLFlow 服务实例，以满足数据隔离与权限管控要求，这在部署与运维上将带来额外成本。 ● 最终确定一套可行的替代方案：通过脚本将用户生成的 MLFlow 实验任务元数据实时上传至云道 S3，再通过增量同步机制自动迁移至通用区 S3，实现数据统一存储。目标侧通过挂载通用区 S3 目录，并运行 MLFlow UI，可实时读取并渲染实验信息，实现跨区域数据可视化与管理。编写并测试了完整的数据上传、同步、渲染脚本，验证了其可行性。 持续输出mlflow文档：https://wiki.huawei.com/domains/125006/wiki/239653/WIKI202507107445602 |  |  | OPEN
3、收获与分享
《盘古多智能体在DevOps场景的思考与实践》的收获： 会上谭景元分享了一个我觉得非常有意思的抽象：可以把 Agent 看作一种“新型计算机”。这个类比帮助我从系统架构的角度重新理解了 Agent 的组成和运行机制。在这个模型中，LLM 类似于 CPU，负责核心的“计算能力”；上下文窗口则类似于内存，用于暂存任务状态与信息。LLM 通过协调“内存”与“工具”（如搜索、文件系统、代码编辑器等），调动各种资源来解决问题。从整体来看，这种机制非常像一个“操作系统”，而不是一个简单的对话工具。 这个框架下，构建 Agent 应用其实是在构建两类接口：ACI：Agent 如何与底层资源（文件、终端、浏览器等）打通；HAI：人类如何与 Agent 更高效地交互，比如用 GUI 替代纯文本、用高亮显示代码改动等。同时我也意识到，一个强大的 Agent 应用，往往具备以下几个关键特性：多模态支持是基础，能处理文本、图像、代码等多种信息；基础工具能力不可或缺，如文件系统访问、Web 浏览器、代码执行环境等；多 Agent 协作是趋势，例如代码 Agent 就可能调动不同模型分别处理分析、编辑、diff 等任务；LLM 自动处理上下文管理工作，简化了用户思维负担。 这个抽象让我对当前 Agent 应用的设计有了更清晰的结构化理解。
4、疑惑与问题
无
5、下周计划
（1）持续参与CodeArts IDE for Java 试点工作，结合日常开发实践对工具提出更多有用的建议。 （2）持续跟进MLFlow相关需求的开发和落地