## Sheet1
实习生周报
时间： |  | 2025/07/21~2025/07/25 |  | 报告人: | 庞倩倩
导师： |  | 李庆宇 |  | 直接主管: | 汪斌
1、本月目标
1 | 熟悉项目业务与相关代码
2 | 完成团队交给我的关于LLMWrokspace 项目的开发任务，包括 ● 安全读取日志 ● notebok适配 ● 分布式锁降级能力 ● 用户越权问题整改 ● mlflow部署和存储及其他相关任务 ● ut撰写
3 | 持续参与codearts试点活动并作出贡献
2、本周进展
NO. | 任务描述 |  | 任务详情 |  |  | 状态
1 | 工具试用与支持 |  | 持续跟进 CodeArts IDE for Java 的试点工作，并完善试用报告。 打点总次数780，问题数总计11，https://onebox.huawei.com/v/f274f8f6ac0b7abdfa5ded845caad114?type=1 |  |  | OPEN
2 | 网络安全防钓鱼意识宣讲学习 |  |  | 通过本次培训，进一步提升了对钓鱼攻击的识别与防范能力，掌握了邮件识别、链接验证等常见防护措施，增强了日常工作中的网络安全意识。 |  | CLOSE
3 | LLMWrokspace项目 |  | （1）MLFlow 成功部署到titan： 自定义构建 Docker 镜像（编写 Dockerfile 与 start.sh ），结合流水线实现 MLflow 服务的部署。部署成功后，MLflow 可通过容器外部链接访问，支持在 Web UI 上查看和管理实验数据。 问题和后续工作：当前使用的基础镜像依赖Python 3.7，其支持的 MLflow 版本较低，UI和最新版本相差较大。需构建支持高版本 Python 的镜像并更新mlflow部署。 （2）MLFlow 存储调研及方案验证 ● 上周已完成对云道 S3 存储方案的初步调研，本周重点评估了基于 EFS 的存储方案。通过将 EFS 挂载至容器，实现用户生成的 MLflow 实验任务元数据写入至挂载目录，并通过该路径完成 Web UI渲染。 ● 需要注意的是，云道 EFS 存储存在“黄区”和“绿区”划分，部署过程中需根据密区策略选择挂载路径。这一机制在部署和运维层面引入了额外的复杂度与成本，需在后续方案选型中予以权衡。 持续输出mlflow文档：https://wiki.huawei.com/domains/125006/wiki/239653/WIKI202507107445602 （3）完成【安全】用户越权问题整改（进度50%） 根据浩哥对越权场景的分析和排查，我修复了部分存在越权风险的 API。已完成以下重点问题的整改： ● 模型生产线管理面权限校验缺失问题：原系统未对管理面核心功能进行访问控制，存在恶意用户可越权访问管理端页面并查看/操作所有工作流的风险，涉及内容包括任务审批、审批人配置、模型训练白名单、配额管理、工作流管理、黑名单用户管理等。整改措施：对管理面接口和操作添加权限校验逻辑，实现仅管理员可访问、查看及操作相关信息。 ● 工作流作业控制权限缺失问题：原系统允许任意可见用户停止或删除工作流作业，未遵循最小权限原则，存在严重的操作越权风险。整改措施：增加操作权限校验，确保仅作业创建者或管理员具备停止和删除权限，其他用户不可进行相关操作。 |  |  | OPEN
3、收获与分享
（1）对镜像和部署问题有了更熟悉 通过本周对 MLflow 镜像构建与部署流程的实践，进一步熟悉了 Dockerfile 编写、启动脚本配置以及在 Titan 环境中进行容器部署的关键步骤。对容器化部署中常见的环境依赖处理、挂载配置和调试技巧有了更深入的理解，为后续构建和运维部署打下了基础。 （2）网络安全防钓鱼意识宣讲学习的收获 钓鱼邮件的识别技巧：一看：看发件邮箱、网址（域名 @huawei.com w3.huawei.com等）、二维码/验证码、文件扩展名；二设置：设置外补邮件文件夹和文件扩展名查看，外部邮件自动存放“外部邮箱”文件夹
4、疑惑与问题
希望多做一些业务代码相关的工作，感觉调研性的工作遇到的问题经常需要提多个工单沟通解决，效率较差且收获不多。
5、下周计划
（1）持续参与CodeArts IDE for Java 试点工作，结合日常开发实践对工具提出更多有用的建议。 （2）持续跟进MLFlow相关需求的开发和落地