## Sheet1
实习生周报
时间： |  | 2025/07/28~2025/08/01 |  | 报告人: | 庞倩倩
导师： |  | 李庆宇 |  | 直接主管: | 汪斌
1、本月目标
1 | 熟悉项目业务与相关代码
2 | 完成团队交给我的关于LLMWrokspace 项目的开发和测试任务，包括 ● 安全读取日志 ● notebok适配 ● 分布式锁降级能力 ● 用户越权问题整改 ● mlflow部署和存储及其他相关任务 ● ut撰写
3 | 持续参与CodeArts IDE for JAVA和CodeArts Doer 试点活动并作出贡献
2、本周进展
NO. | 任务描述 |  | 任务详情 |  |  | 状态
1 | 工具试用与支持 |  | 参与 CodeArts Doer 试点工作，以创业者视角全流程体验了从创意构思、需求分析、编码开发到测试验证的过程。期间共发现并反馈了6个问题。当前正在整理并逐步输出试用报告，问题单详见链接：https://onebox.huawei.com/v/664c21e67aa47a82337b3b8b77366203?type=1 |  |  | OPEN
2 | 宣讲学习 |  |  | （1）W3 公共账号禁止用于机机调用编程规范宣讲： 刘辉分享了W3公共账号的使用规范与整改方案，强调公共账号仅限于拨测或特殊场景，常规服务调用需使用应用ID，并需定期更新账号信息。会议同时介绍了访问方案、代码仓权限管理以及账号替换路径，明确了短期过渡和长期优化方向，确保合规与安全。 （2）汽车行业工具链拓展赋能分享： 杨定全老师分享了汽车行业在工具链建设方面的实践与思考，结合行业在合规、协作、工具整合等方面的痛点，深入探讨了未来在可追溯性、安全性等方向的演进路径。同时也介绍了如需求建模、V模型、流水线落地等方法，助力车载软件开发提质增效。 |  | CLOSE
3 | LLMWrokspace项目 |  | （1）升级 Python 版本及兼容的高版本 MLflow 由于原先使用的基础镜像依赖于 Python 3.7，导致可用的 MLflow 版本较低，功能相对落后，特别是在 UI 体验和与最新版本的功能差距较大。本周对该问题进行了调研，并在不完全替换现有基础镜像的前提下，构建了支持更高版本 Python 的环境，成功部署并验证了新版 MLflow 的兼容性与可用性。 （2）MLflow 存储方案的确定与落地 经过前两周对 Yundao S3 和 EFS 存储方案的调研与对比，最终与浩哥讨论后，确定采用 EFS作为 MLflow 的持久化存储方案。具体方案为通过 Titan 上的微服务机制完成磁盘映射设置，使得执行机上已挂载的 EFS 可以映射至容器内部；容器内的 MLflow 实验数据将直接写入 EFS，即使容器重启也不会造成实验数据丢失，实现真正的持久化；配合升级后的新版 MLflow，通过实验验证能够成功加载和展示挂载在 EFS 上的不同用户的实验数据；并将最终的方案和细节更新到wiki文档：https://wiki.huawei.com/domains/125006/wiki/239653/WIKI202507107445602 （3）【安全】用户越权问题修复与测试推进（进度 70%） 根据岩岩在安全测试中反馈的越权漏洞问题，已对相关代码进行了针对性修改，在这个过程中遇到部分自己无法解决的问题，及时与浩哥进行屏幕共享调试，最终顺利定位并解决。 |  |  | OPEN
3、收获与分享
（1）对权限与平台安全的理解和收获 在处理用户越权漏洞的过程中，对权限模型的理解进一步加深。认识到细粒度权限控制、角色与资源解耦设计的重要性，也提升了对平台安全体系整体架构的认识。同时，在与测试及开发的协作中，增强了自己在问题排查与跨团队沟通方面的能力，为后续权限体系优化打下基础。 （2）ICT 软件技术大会的思考 在观看“世界模型——初步的探索与思考”议题，深感未来“大模型”有望成为理解和模拟复杂现实世界的关键工具。TIANQI Fellow 提出的世界大模型概念，启发我思考模型与现实的深度融合，以及如何通过跨模态、多任务学习提升模型的泛化和适应能力。未来，世界大模型或将推动智能终端从单点智能走向整体认知，极大改变人机交互和应用场景。
4、疑惑与问题
暂无
5、下周计划
（1）持续参与CodeArts Doer 试点工作，结合日常开发实践对工具提出更多有用的建议。 （2）持续跟进MLFlow相关需求的开发和落地